## Hoja1
PLANIFICACION PROYECTO: LA COSA
| Nombre Actividad | Fecha Término | Integrante Responsable | Identifica y registra todas las actividades (25 a 30 tareas como mínimo) indicando responsable y fecha de término. NOTA: Cada actvidad tiene un único integrante resposable, lo que no significa que la tarea la realice solo, sino que es él/ella quien se hace cargo de que se realice con éxito. Recuerde ser equitativo con las actividades designadas
1 | decidir estilo | martes 14/06/2022 | Ezequiel Carrasco
2 | preparar prototipo storyboard | martes 14/06/2022 | Daniela Huenuman
3 | hacer bocetos storyboard | martes 14/06/2022 | Daniela Huenuman
4 | escribir storyboard | martes 14/06/2022 | Daniela Huenuman
5 | definir tareas necesarias plan de trabajo | martes 14/06/2022 | Felipe Henriquez
6 | definir fechas de las tareas | martes 14/06/2022 | Francisco Cáceres | Grupo:3
7 | escribir planificacion | martes 14/06/2022 | Daniela Huenuman | Integrantes:
8 | crear github | sabado 25/06/2022 | Felipe Henriquez | Daniela Huenuman
9 | escribir historia | miercoles 29/06/2022 | Ezequiel Carrasco | Francisco Cáceres
10 | hacer boceto de mapa | miercoles 29/06/2022 | Francisco Cáceres | Ezequiel Carrasco
11 | hacer boceto de jugador | miercoles 29/06/2022 | Francisco Cáceres | Felipe Henriquez
12 | hacer boceto de obstaculo | miercoles 29/06/2022 | Francisco Cáceres
13 | hacer boceto de item | miercoles 29/06/2022 | Francisco Cáceres
14 | hacer pixel art de mapa | miercoles 29/06/2022 | Daniela Huenuman
15 | hacer pixel art de jugador | miercoles 29/06/2022 | Daniela Huenuman
16 | hacer pixel art de obstaculo | miercoles 29/06/2022 | Daniela Huenuman
17 | hacer pixel art de item | miercoles 29/06/2022 | Daniela Huenuman
18 | hacer imagen de pantalla de inicio | miercoles 29/06/2022 | Francisco Cáceres
19 | hacer imagen de pantalla de derrota | miercoles 29/06/2022 | Francisco Cáceres
20 | hacer imagen de pantalla de victoria | miercoles 29/06/2022 | Francisco Cáceres
21 | implementar jugador | miercoles 29/06/2022 | Francisco Cáceres
22 | implementar codigo de movimiento | miercoles 29/06/2022 | Ezequiel Carrasco
23 | implementar npcs | miercoles 29/06/2022 | Ezequiel Carrasco
24 | implementar movimiento npcs | miercoles 29/06/2022 | Ezequiel Carrasco
25 | investigar que son listas de python | miercoles 29/06/2022 | Felipe Henriquez
26 | investigar todas las funciones de pygame | miercoles 29/06/2022 | Felipe Henriquez
27 | implementar pantalla de inicio | miercoles 29/06/2022 | Felipe Henriquez
28 | implementar pantalla de instrucciones | miercoles 29/06/2022 | Felipe Henriquez
29 | implementar pantalla de historia | miercoles 29/06/2022 | Daniela Huenuman
30 | implementar pantalla de victoria | miercoles 29/06/2022 | Daniela Huenuman
31 | implementar pantalla de derrota | miercoles 29/06/2022 | Daniela Huenuman
32 | implementar el mapa en codigo | jueves 14/07/2022 | Felipe Henriquez
33 | implementar aleatoriedad de items | jueves 14/07/2022 | Felipe Henriquez
34 | implementar aleatoridad de obstaculos | jueves 14/07/2022 | Felipe Henriquez
35 | implementar restricciones del mapa | jueves 14/07/2022 | Felipe Henriquez
36 | implementar que el simbionte pueda "matar" | jueves 14/07/2022 | ezequiel Carrasco
37 | implementar condiciones victoria y derrota | jueves 14/07/2022 | Ezequiel Carrasco
38 | implementar modo espectador | jueves 14/07/2022 | Ezequiel Carrasco
39 | implementar "volver a jugar" | jueves 14/07/2022 | Felipe Henriquez
40 | implementar interfaz | jueves 14/07/2022 | Felipe Henriquez
41 | crear maqueta de sonido ambiente | jueves 14/07/2022 | Ezequiel Carrasco
42 | crear musica acorde al gameplay | jueves 14/07/2022 | Ezequiel Carrasco
43 | implementar audio | jueves 14/07/2022 | Ezequiel Carrasco
45 | calibrar codigo | jueves 14/07/2022 | Francisco Cáceres
46 | crear archivo ejecutable | jueves 14/07/2022 | Francisco Cáceres
47 | hacer video con gameplay del juego | jueves 14/07/2022 | Daniela Huenuman